Приложение № 1

Утверждено

# приказом

от 15.05.2014  № 67

План мероприятий по введению

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МБДОУ детский сад № 9 «Лесовичок»  на  2014-2016гг

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОО | 2014-2016 | Заместитель заведующего по ВМР Е.С. Романова | Приказ «О создании рабочей группы по ведению ФГОС ДО» |
| Разработка, утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО. | до 16.05.2014 | Рабочая группа | План мероприятий (дорожная карта) по ведению ФГОС ДО |
| Приведение НПА в соответствие с ФГОС ДО. | 2014г. | Заведующий Л.А. Радченко, Заместитель заведующего по ВМР Е.С. Романова | Положения, программа развития |
| Разработка образовательной программы ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Май 2014г | Заместитель заведующего по ВМР Е.С. Романова | Образовательная программа ДОО в соответствии с ФГОС ДО |
| Мониторинг условий по введению ФГОС ДО в ДОУ | 2014-2016 | Рабочая группа | Материалы мониторинга |
| Доведение метод. рекомендаций, перечня оборудования для организации предметно-пространственной среды в ДОУ и сопровождение при разработке ООП | 2014-2015 | Заведующий Л.А. Радченко, Заместитель заведующего по ВМР Е.С. Романова | Методические рекомендации, перечень оборудования для организации РППС ДОО в соответствии с ФГОС ДО |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| Участие в муниципальных, краевых научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО, специалистов, работников ДОУ | 2014-2016 | Заместитель заведующего по ВМР Е.С. Романова | Участие не менее 20% педагогических работников ДОО, специалистов |
| Организация цикла мероприятий с педагогами ДОУ по внедрению ФГОС ДО. | 2014-2016 | Заместитель заведующего по ВМР Е.С. Романова | План семинаров, консультаций |
| Сбор информации по вопросам мониторинга качества ДО | 2016 г. | Заместитель заведующего по ВМР Е.С. Романова | Развитие ДО |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов ДО по вопросам ФГОС ДО. | 2014-2016 | Заместитель заведующего по ВМР Е.С. Романова | План-график |
| Участие педагогов в районном семинаре по подготовке к аттестации педагогических работников ДОУ в соответствии с новым порядком аттестации. | 2015г. | Заместитель заведующего по ВМР Е.С. Романова | План семинара |
| Методическое сопровождение процесса подготовки документов к аттестации пед.работников ДОУ | 2015г. | Заместитель заведующего по ВМР Е.С. Романова | Аттестация педагогических работников ДОО |
| Организация методического сопровождения молодых специалистов | 2014 – 2015гг. | Заместитель заведующего по ВМР Е.С. Романова | Определение наставников для молодых специалистов |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| Приобретение оборудования для РППС в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 | Заведующий Л.А. Радченко | Оснащение ДОУ оборудованием в соответствии с ФГОС ДО |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| Информационное обеспечение ФГОС ДО |
| Обеспечение информированности родителей (законных представителей) и общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ДО в ДОУ | 2014-2016 | Заместитель заведующего по ВМР Е.С. Романова | Публикации в СМИ, информация на сайте ДОУ |